## Sheet1
1 | OA单点登录功能完善，后续从OA登录系统 | 马海波 | 开发 | 汝小凡 | 2018-03-09 | 完成
2 | 3月5日新增数为2600多，首页显示2900多，不一致 | 臧丽 | 稽核 | 薛一鸣 | 2018-03-09 | 完成 | 3.4 基地：2985 协同：2985 3.5 基地：2640 协同：2637 差3个是EVDO虚拟群号 物联网基础业务-流量-定向访问标识 100006500 100006503 100006506
3 | 开卡到达数与基地通报不一致问题 | 臧丽 | 稽核 | 薛一鸣 | 2018-03-09 | 完成
4 | 首页欠费中，鼠标放上去显示”累计欠费“，改为”当月欠费“ | 徐州 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-09 | 完成
5 | 系统无法修改密码 | 无锡 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-09 | 完成
6 | 可以用手机号作为登陆账号 | 本地网 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-12 | 完成
7 | 健康度各个色块代表的意思，在页面注释下 | 苏州 | 优化 | 薛一鸣、汝小凡 | 2018-03-12 | 完成
8 | 登陆后可以切换岗位 | 本地网 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-12 | 完成
9 | 欠费数值比物联网基地提供的多 | 臧丽 | 稽核 | 薛一鸣 | 43171 |  | 待臧丽提供欠费数据后进行比对
10 | 增加NB发展数据展现，首页仪表盘和折线图处展现 | 臧丽 | 优化 | 薛一鸣、汝小凡 | 2018-03-13 | 完成 | NB发展日报表： select * from td_wlw_nb_dvlp_reprot_d;
11 | 折线图点击数值，能够跳转到具体清单 | 苏州 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-13
12 | 发展月报中增加出账率 | 苏州 | 优化 | 汝小凡 | 2018-03-14 | 完成
13 | 排行榜中，增加18年当年的到达和新增等统计数据 | 苏州 | 优化 | 薛一鸣、汝小凡 | 2018-03-14
14 | 发展日报表中提供时间段查询功能，并增加柱状图展现，便于地市截图 | 苏州、淮安、常州 | 开发 | 薛一鸣、汝小凡 | 2018-03-15
15 | 增加客户出账波动预警 | 连云港、无锡 | 开发 | 薛一鸣、汝小凡 | 2018-03-16 | 完成
16 | 下载清单控制并发数量，保证系统稳定 | 马海波 | 优化 | 汝小凡
17 | 下载的清单加上水印，控制清单数据流通 | 马海波 | 开发 | 汝小凡
18 | 全省出账率数值不对 | 臧丽 | 稽核 | 薛一鸣
19 | 发展报表中，区域变更为树状展示，方便查看各区域数据 | 苏州 | 优化 | 汝小凡
20 | 地市管理员分配支局长、客户经理的查看权限，功能权限 | 苏州、无锡 | 优化 | 汝小凡
21 | 想了解卡管库存具体的明细卡号（ICCID），开卡、剩余卡对应的明细 | 苏州 |  |  |  |  | 数据如何对接
22 | 收入落地口径变更（后付费按托收，预付费按协销号） | 苏州、无锡 | 优化 | 薛一鸣 |  |  | 具体落地口径，托收号码的落地关系
23 | 全量清单中增加协销号（本地的），区域（到三级，支局、区局），可选包、行业属性 | 苏州 | 优化 | 薛一鸣 |  |  | 可选包未提供，其他可以增加
24 | 财报收入和分摊收入报表对接展示下 | 苏州 | 开发 |  |  |  | 数据如何对接
25 | NB的数据单独列出来统计，并支持钻取 | 南通 | 开发 | 薛一鸣、汝小凡 |  | 完成
26 | 能力开发中自助分析，增加数据权限 | 扬州 | 优化 | 汝小凡
27 | 清单导出中功能，有时会报404错误 | 扬州 | 优化 | 汝小凡
28 | 关于托收号码，增加一个实时展现托收号码的状态，托收号码拆机了，及时预警 | 无锡 | 开发 |  |  |  | 托收号码数据如何对接
29 | 渠道管理员增加客户调整权限（变更客户落地区域，变更频率一年一次） | 无锡 | 开发 | 汝小凡