## 梁嘉升
物联数据组 2018年4月 梁嘉升 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 项目开发 | 挑战目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品终测；
|  | 基础目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品初测；
中级 | 智控事业部APP | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成Android 版本 业务流程优化 20项及以上
总得分
领导签字：谢卓锐

## 梁展悦
物联数据组 2018年4月 梁展悦 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 泳池优化项目 | 挑战目标 | 完成服务器新旧服务器数据迁移
|  | 基础目标 | 完成服务器程序终测
中级 | 智控事业部APP | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成IOS版本 业务流程优化 20项及以上
总得分
领导签字：谢卓锐

## 王超平
物联数据组 2018年4月 王超平 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 大地图应用 | 挑战目标 | 5月底前芬尼厅完成5个屏幕显示不同内容；
|  | 基础目标 | 完成机智云网页在电脑上展示；芬尼家、海外至少1款APP在大屏/其他平台上展示，若不能展示，则需要在测试柜上展示；
中级 | 芬尼云前端 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成芬尼云正式服务器部署&复叠网页前段开发
总得分
领导签字：谢卓锐

## 陈梓冬
物联数据组 2018年4月 陈梓冬 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 远程升级 | 挑战目标 | 5月底前完成网页的方案评审；
|  | 基础目标 | 5月底前完成通道搭建与简易网页，可用于远程升级调试；
中级 | wifi降成本 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成wifi降成本方案评审，进入开发阶段
总得分
领导签字：谢卓锐

## 邓卓
物联数据组 2018年4月 邓卓 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 泳池机APP维护 | 挑战目标 | 完成G&J版本初测
|  | 基础目标 | 完成G&J版本泳池信息收集、用户注册信息收集
中级 | IOS技能学习 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成泳池中性版本UI搭建
总得分
领导签字：谢卓锐

## 黄福全
物联数据组 2018年4月 黄福全 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 条码导入中专系统 | 挑战目标 | 5月19日前完成系统开发，测试，部署，提供生产使用
|  | 基础目标 | 5月19日前完成系统开发，测试
中级 | 复叠网页开发 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成芬尼云正式服务器部署&复叠网页前段开发
总得分
领导签字：谢卓锐

## 穆凯彤
物联数据组 2018年4月 穆凯彤 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 芬尼云二期 | 挑战目标 | 完成小马、古北云服务器开发初测
|  | 基础目标 | 完成古北云服务器对接开发初测
中级 | 芬尼云小程序 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成经销商安装版小程序功能整理与评审
总得分
领导签字：谢卓锐

## 孔桓龙
物联数据组 2018年4月 孔桓龙 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 采暖微信维护 | 挑战目标 | 完成初测
|  | 基础目标 | 完成采暖微信程序设备配置流程优化
中级 | 芬尼云小程序 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成经销商安装版小程序UI框架搭建(原型)
总得分
领导签字：谢卓锐

## 吴嘉亮
物联数据组 2018年4月 吴嘉亮 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 故障预测模型 | 挑战目标 | 完成一个故障率最高的样本训练，并得出一个特征样本
|  | 基础目标 | 完成小马服务器570协议设备数据抽取、整理，熟悉PAI开发
中级 | 机智云数据接口 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 完成机智云，世界大地图数据接口提供
总得分
领导签字：谢卓锐

## 赵淦州
物联数据组 2018年4月 赵淦州 关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 复叠网页开发 | 挑战目标 | 完成所有开发
|  | 基础目标 | 完成UI开发与通讯开发
中级 | 库存DTU固件更新 | 挑战目标 | \
|  | 基础目标 | 配合梓冬完成库存DTU软件更新200套以上
总得分
领导签字：谢卓锐

## 关键任务对比
吴嘉亮 | 高级 | 故障预测模型 | 挑战目标 | 完成一个故障率最高的样本训练，并得出一个特征样本
|  |  | 基础目标 | 完成小马服务器570协议设备数据抽取、整理，熟悉PAI开发
梁嘉升 | 高级 | 项目开发 | 挑战目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品终测；
|  |  | 基础目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品初测；
梁展悦 | 高级 | 泳池优化项目 | 挑战目标 | 完成服务器新旧服务器数据迁移
|  |  | 基础目标 | 完成服务器程序终测
陈梓冬 | 高级 | 远程升级 | 挑战目标 | 5月底前完成网页的方案评审；
|  |  | 基础目标 | 5月底前完成通道搭建与简易网页，可用于远程升级调试；
穆凯彤 | 高级 | 芬尼云二期 | 挑战目标 | 完成小马、古北云服务器开发初测
|  |  | 基础目标 | 完成古北云服务器对接开发初测
孔桓龙 | 高级 | 采暖微信维护 | 挑战目标 | 完成初测
|  |  | 基础目标 | 完成采暖微信程序设备配置流程优化
王超平 | 高级 | 大地图应用 | 挑战目标 | 5月底前芬尼厅完成5个屏幕显示不同内容；
|  |  | 基础目标 | 完成机智云网页在电脑上展示；芬尼家、海外至少1款APP在大屏/其他平台上展示，若不能展示，则需要在测试柜上展示；
黄福全 | 高级 | 条码导入中专系统 | 挑战目标 | 5月19日前完成系统开发，测试，部署，提供生产使用
|  |  | 基础目标 | 5月19日前完成系统开发，测试
赵淦州 | 高级 | 复叠网页开发 | 挑战目标 | 完成所有开发
|  |  | 基础目标 | 完成UI开发与通讯开发
邓卓 | 高级 | 泳池机APP维护 | 挑战目标 | 完成G&J版本初测
|  |  | 基础目标 | 完成G&J版本泳池信息收集、用户注册信息收集
吴嘉亮 | 中级 | 机智云数据接口 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成机智云，世界大地图数据接口提供
梁嘉升 | 中级 | 智控事业部APP | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成Android 版本 业务流程优化 20项及以上
梁展悦 | 中级 | 智控事业部APP | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成IOS版本 业务流程优化 20项及以上
陈梓冬 | 中级 | wifi降成本 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成wifi降成本方案评审，进入开发阶段
穆凯彤 | 中级 | 芬尼云小程序 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成经销商安装版小程序功能整理与评审
孔桓龙 | 中级 | 芬尼云小程序 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成经销商安装版小程序UI框架搭建(原型)
王超平 | 中级 | 芬尼云前端 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成芬尼云正式服务器部署&复叠网页前段开发
黄福全 | 中级 | 复叠网页开发 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成芬尼云正式服务器部署&复叠网页前段开发
赵淦州 | 中级 | 库存DTU固件更新 | 挑战目标
|  |  | 基础目标 | 配合梓冬完成库存DTU软件更新200套以上
邓卓 | 中级 | IOS技能学习 | 挑战目标 | \
|  |  | 基础目标 | 完成泳池中性版本UI搭建

## 谢卓锐
物联数据组 2018年4月关键任务填报表
等级 | 关键任务 | 目标类型 | 目标 | 完成等级 | 得分
高级 | 远程升级 | 挑战目标 | 5月底前完成网页的方案评审；
|  | 基础目标 | 5月底前完成通道搭建与简易网页，可用于远程升级调试；
中级 | 大地图 | 挑战目标 | 5月底前芬尼厅完成5个屏幕显示不同内容；
|  | 基础目标 | 完成机智云网页在电脑上展示；芬尼家、海外至少1款APP在电脑上展示，若不能展示，则需要在测试柜上展示；
初级 | 项目开发 | 挑战目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品终测；
|  | 基础目标 | 5月底前完成芬尼家APP净水软水产品初测；
总得分
领导签字：罗金星